南 京 邮 电 大 学 文 件

校高教发〔2020〕01号发

关于发布《南京邮电大学教育科学研究课题管理办法》的通知

各学院（部）、各有关单位：

为进一步加强教育科学研究，规范教育科学研究课题的管理，《南京邮电大学教育科学研究课题管理办法》 已由校长办公会议讨论通过，现予以发布，请遵照执行。

南京邮电大学教育科学研究课题管理办法

总则

第一条 为全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，推动我校教育科学研究，促进学校的改革、发展和进步，设立教育科学研究课题。

第二条 校教育科学研究必须坚定不移地以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国社会主义思想为指导，坚持理论联系实际的原则，切实推进我校教育科学研究工作。

第三条 教育科学研究课题的管理包括课题申报、课题评审、过程管理、经费管理、鉴定结题、成果推广等环节。为加强和完善教育科学研究课题的管理，特制定本办法。

第二章  课题申报

第四条 校级教育科学研究课题申报由高等教育研究所统一组织。同时，鼓励和支持各二级单位自拟课题、自筹资金开展教育科学研究。

第五条 课题研究的范围为高等教育领域，包含教育理论研究、教育政策研究、教育实践研究等。

第六条 教育科学研究课题分为重点课题和一般课题。课题每年申报1次，课题研究周期一般为1到2年。

第七条 学校具有中级以上职称或硕士以上学位的在职在岗人员均有资格申报课题。高级职称人员不能申报一般课题。为鼓励、培育和攀登更高级别课题，对已主持一般课题或重点课题的申请人原则上不再支持新的立项。

第八条 申报程序：高等教育研究所拟定和发布年度课题指南；申报者填写课题申报书，课题组不得少于3人，课题组应考虑到科学分工协作，鼓励跨单位、跨学科的团队联合申报。

第九条 一般课题可在课题指南中选题，也可自拟题目。重点课题必须按照课题指南选题。根据学校发展需要设立的重点课题，也可采取招标形式，或以专项研究任务形式下达给有关单位。

第三章  课题评审

第十条 高等教育研究所在收到申报材料后，对材料作形式审查。形式审查的主要内容：申报人资格是否符合要求、研究内容是否在规定的范围内、申报材料是否符合要求、有无重复申报等。

第十一条 高等教育研究所组织3-5名专家组成评审专家组对通过形式审查的申报课题进行评审。专家组主要针对申报课题的选题价值、课题的论证与设计是否缜密可行、预期成果和经费使用计划是否合理等方面进行评审，在集体评议的基础上，采取无记名投票的方式确定是否立项并提出评审意见。

第十二条 评审工作采取回避制度。

第十三条 高等教育研究所根据评审专家组评审意见确定拟立项课题，并进行公示，公示结束后发文公布立项课题。

第四章  过程管理

第十四条 课题主持人在7日内按通知要求填写《立项合同书》，经所在单位审核、签字后，由所在单位统一送交高教所，逾期不交者，按自动放弃处理。

第十五条 课题管理实行主持人负责制。课题主持人对课题的研究工作、经费使用、成果形式以及中期检查和成果验收等全面负责。

第十六条 课题实行中期检查制度。研究周期超过1年的课题，应按时提交《南京邮电大学教育科学研究课题中期检查表》，并附上阶段成果附件，由所在单位签署意见，报送高等教育研究所。

第十七条 课题进行中需对研究计划、主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化的，由课题主持人提出申请，并附课题阶段总结、课题组各成员分工情况、课题组成员变更及经费使用情况的报告一式两份，由所在单位主管领导签署明确意见，报高等教育研究所批准后方可实施。未经同意，主持人不得擅自调整、变更或终止课题执行，违反者将撤销其承担的课题，同时取消个人申报教育科学研究课题的资格。

第十八条 对执行情况不好的课题必要时可进行调整，直至停止资助。情况特别严重的，追回已拨课题经费，同时取消个人再次申报教育科学研究更高级别课题的资格。

第十九条 课题不能按照申报书预定时间完成任务的，课题主持人应在结题验收前30天填写《南京邮电大学教育科学研究课题延期申请表》，由所在单位签署意见后交高等教育研究所审批。课题延期最长不超过2年。

第五章  经费管理

第二十条 南京邮电大学教育科学研究经费属专项经费，由学校专款下达，专款专用。

第二十一条 教育科学研究课题立项后，学校分2次拨款。签订《立项合同书》后下达第一期启动经费，数额为总经费的60%；尾款在课题通过验收后拨清。课题研究期限不得超过3年，否则可视情况办理结题手续，但不予拨付尾款。

第二十二条 教育科学研究课题资助经费的使用范围：

（一）与课题有关的调研差旅费、会务费；

（二）发表或出版与课题研究有关的成果论文或专著的版面费、出版费；

（三）课题研究必须的文献资料、磁（光）盘、计算机软件等；

（四）课题结题鉴定费；

（五）其他有关课题研究费用。

第二十三条 高等教育研究所对课题经费实行宏观管理、监督使用。课题主持人负责项目经费的开支管理

第二十四条 课题研究到期后，需进行经费结算。高等教育研究所将会同财务部门在课题验收半年后清帐，未使用的经费将按照学校有关规定处理。

第二十五条 学校教育科学研究课题所需经费除由学校核拨外，鼓励各二级单位按一定比例给予配套。

第六章  鉴定结题

第二十六条 凡接受学校研究经费资助的教育科学研究课题，均应在课题完成之后进行成果验收，验收合格后结题。

第二十七条 课题主持人向学校提出结题申请，并同时提交课题成果验收所需的全部材料，结题形式原则为会议结题。

第二十八条 课题所在单位审查课题成果的全部材料，在《南京邮电大学教育科学研究课题成果鉴定·结题申请表》中填写二级单位意见后报高等教育研究所审核，不符合要求者，将不予结题。学校在此基础上组织验收。

第二十九条 申请结题须提供以下材料：

（一）《南京邮电大学教育科学研究课题成果鉴定·结题申请表》；

（二）课题立项通知书、申报书、开题报告（此三项为复印件）；

（三）课题研究成果的主件和附件。主件为研究报告，附件是指与课题研究相关的成果，包括专著、论文、调查报告、案例等。

所有成果形式必须以项目主持人作为第一作者，必须以南京邮电大学作为第一作者单位，并标注课题名称和项目号。

重点课题成果形式可选择专著，调研报告或论文。以论文形式申请结题，必须在SCD、北大核心及以上期刊以第一作者公开发表1篇以上与本课题相关的学术论文；以调研报告形式申请结题，需被相关部门采纳或得到该部门领导批示，要提供采纳单位证明材料，并详细注明采纳内容和实际价值。

一般课题以论文形式结题：至少在省级及以上期刊以第一作者公开发表2篇与本课题相关的学术论文。

上述材料一式两份，同时须提供课题研究成果主件、课题成果鉴定结题申请表的电子版。

第三十条 课题会议结题的主要步骤：高等教育研究所随机从专家库中抽取3-5人组成结题验收专家组，必要时可外聘。课题主持人向专家组汇报课题研究报告；课题组研究人员对专家组提出的问题进行答辩（必要时进行现场考察或召开有关座谈会）；专家发表个人验收意见；专家组形成成果验收的集体意见；组长总结并宣读专家组的验收意见。

第三十一条 凡验收合格的课题，学校将对课题颁发《南京邮电大学教育科学研究课题结题证书》。凡验收不合格的课题，课题主持人填写《南京邮电大学教育科学研究课题整改计划表》，写出书面说明并制定整改方案，由所在单位签署意见后报高等教育研究所，并在延期计划时间内完成课题任务。

第三十二条 由于各种原因造成课题不能进行的，课题主持人应及时向学校提交中止或撤销申请，经审核和批准后，应将未使用完的经费退还学校。

第三十三条 课题成果通过验收结题后，高等教育研究所负责将完整的课题研究材料1套（含课题研究报告、课题成果验收结题申请表、课题结题证书、成果附件材料等）存档，按规定建立教育科学研究成果档案。

第七章  成果推广和奖励

第三十四条 学校教育科学研究课题所取得的科研成果及相应的知识产权为南京邮电大学和承担课题研究任务的二级单位共同所有。

第三十五条 学校将积极对已取得的教育科学研究成果加以推广，采用适当方式，对教育科学研究成果组织交流。

第三十六条 凡取得显著成绩的校级教育科学研究成果可以优先申报省级、国家级优秀教育成果评选。

第三十七条 参与教育科学研究课题的教师在校内评先、职称评定等方面与参与同级别其它科研课题教师同等对待。发表的教育科学研究论文、获得的优秀教育科学研究成果奖与同级别其它科研论文、科研成果奖等同。

第八章  附 则

第三十八条 本办法由高等教育研究所负责解释。

第三十九条 本办法自颁布之日起施行，原《南京邮电大学教育科学研究课题管理办法（修订版）》（校高教研发〔2016〕1号发）同时废止。

| 主题词：教育科学 课题管理 办法 通知 |  |
| --- | --- |
| 南京邮电大学校长办公室 | 2020年10月19日印发 |